## Sheet1
試験施工場所提供のフロー
事前協議にかかる製品の情報収集・整理・打合せ
（取扱要領第２条 関係法令上の必要手続きも整理）
事前協議書 入手
事前協議書 提出
（様式１）
３部
検討委員会 開催
（様式５）活用
開発企業
提供機関（土木事務所等及び場合により本庁各課）
（別表１）
建設技術企画課
本庁各課
事前協議書 受理
３部
事前協議書 配布
事前協議書 入手
試験場所提供検討委員会の委員
検討委員会の
結果により事前協議結果通知
（様式２）
結果通知受理
結果通知受理
提供申請書 提出
（様式３）
提供申請書 受理
関係法令上必要な申請書等提出
関係法令上必要な申請書 受理
所内最終審査
（様式６）活用
審査結果通知
（様式４）
及び関係法令関係申請書に対する承諾等
審査結果通知 受理
及び関係法令関係申請書に対する承諾書等受理
状況報告書 提出
（様式７）
公的施設における施工開始
臨場確認が必要となったとき
状況報告書 受理
臨場確認や現地パトロールの実施
・調査観測もおえ、公的施設復旧が完了（関係法令関係の完了届け等もあわせて行う）
・手直し等完了
完了検査
完了検査結果通知
（様式８）
不備なし
完了検査結果通知
受理
不備有り
不備有り
不備なし
手直し・原形復旧
引渡し書提出
（様式９）
引渡し書 受理
試験結果提出
試験結果 受理
試験結果 受理