## 決定版 (久世修正)
富山県第５期障害福祉計画策定スケジュール（案）
年月 | 施策推進協議会 | 国 | 県 | 市町村
Ｈ２９年
３月 |  | 第４期計画策定の考え方（基本指針）の告示（３／３１）
４月
５月 |  |  |  | ・現状分析 ・数値目標・サービス見込量の検討開始
６月
７月 |  | 「障害福祉計画に係る実施状況等について」調査
８月 |  |  |  | 第４期障害福祉計画の進捗状況を県に報告
９月
１０月 | ○第１回（１０月３日） ・第４期計画の進捗状況報告（H28実績） ・第５期障害福祉計画策定の概要、スケジュールの報告
１１月 | ○第２回（１１月下旬） ・計画素案中間案報告 |  | ・数値目標・サービス見込量の市町村とりまとめ・調整 ・計画素案中間案作成 | 市町村数値目標値・サービス見込量を県に中間報告
１２月
Ｈ３０年
１月 | ○第３回（１月上旬） ・計画素案の報告 |  | ・数値目標・サービス見込量の最終取りまとめ 計画素案作成 | 数値目標・サービス見込量の報告
２月
【パブリックコメント開始】 （２月下旬） ・計画案のHP掲載、関係団体への案内、意見聴取 ・最終計画案取りまとめ
３月 | ○第４回（３月下旬） ・最終計画案の報告 |  | ・計画の策定 | 計画の策定
各地域自立支援協議会での意見聴取等
資料２－３
市町村、県関係各課の第４期進捗状況とりまとめ
（８～９月）