## 様式
[9 empty] | 提出日 | 令和元年○月○日
真夏日日数算定書
受注者入力
自動計算
（１） |  | 試行対象工期について
|  | 項 目 |  | 期間 |  |  | 日数 |  | 留意事項
① | 当初 | 工期もしくは基準日からの期間 |  |  | ～ | = | 1 | 日
| 最終 | 工期もしくは基準日からの期間 |  |  | ～ | = |  | 日 | 工期延期した場合に記入すること
必要に応じて記入 |  | 工期から除外する期間 |  |  |  |  | 0 | 日
② | ア | 工事一時中止期間 |  |  | ～ | = |  | 日 | 工事一時中止期間は除外
| イ | 工事余裕期間 |  |  | ～ | = |  | 日 | 余裕期間制度を活用している期間は除外
| ウ | 工場製作期間 |  |  | ～ | = |  | 日 | 工場製作期間は除外
| オ | 夏季休暇 |  | 8月を挟む工事は土日以外の3日間を除外 |  | = |  | 日 | 8月を挟まない工事の場合は、日数欄を”0”にすること
| エ | 年末年始休暇 |  | 12月29日～1月3日は年末年始休暇は除外 |  |  |  | 月 | 年末年始を挟まない工事の場合は、日数欄を”0”にすること
| カ | その他（ ） |  |  | ～ |  |  | 月 | ア～カ以外の場合
③ |  | 試行対象工期 |  |  |  | = | #VALUE! | 日
（２） |  | 真夏日日数について
|  | 項 目 |  |  |  |  | 日数 |  | 備考
④ |  | 工期期間中の真夏日 |  |  |  | = |  | 日 | 計測結果の報告による日数
（３） |  | 真夏日率の算定
⑤ |  | 真夏日率※ | ＝ | 工期期間中の真夏日（④） ÷ 試行対象工期（③） |  |  |  | #VALUE! |  | → 積算システム入力値（発注者）
※端数処理は、小数点以下3位四捨五入、2位止めとする
＜補足＞ 計測結果資料を合わせて添付すること。
Formulas:
日数 = DATEDIF([期間]-1,H9,"D")
日数 = IF([期間]+H10=0,"",DATEDIF([期間]-1,H10,"D"))
Note on J8: 期間が複数ある場合は、行を追加するなど、適宜様式を修正してください。

## 記入例
[10 empty] | 提出日 | 令和元年○月○日
真夏日日数算定書
受注者入力
自動計算
（１） |  | 試行対象工期について
|  | 項 目 |  | 期間 |  |  |  | 日数 |  | 留意事項
① | 当初 | 工期もしくは基準日からの期間 |  | 2019-07-17 | ～ | 2019-12-20 | = | 157 | 日
| 最終 | 工期もしくは基準日からの期間 |  | 2019-07-17 | ～ | 2020-02-20 | = | 219 | 日 | 工期延期した場合に記入すること
必要に応じて記入 |  | 工期から除外する期間 | [5 empty] | 84 | 日
② | ア | 工事一時中止期間 |  | 2019-09-01 | ～ | 2019-09-16 | = | 16 | 日 | 工事一時中止期間は除外
| イ | 工事余裕期間 |  | 2019-07-18 | ～ | 2019-08-31 | = | 45 | 日 | 余裕期間制度を活用している期間は除外
| ウ | 工場製作期間 |  | 2019-09-17 | ～ | 2019-09-30 | = | 14 | 日 | 工場製作期間は除外
| オ | 夏季休暇 |  | 8月を挟む工事は土日以外の3日間を除外 |  |  | = | 3 | 日 | 8月を挟まない工事の場合は、日数欄を”0”にすること
| エ | 年末年始休暇 |  | 12月29日～1月3日は年末年始休暇は除外 |  |  |  | 6 | 月 | 年末年始を挟まない工事の場合は、日数欄を”0”にすること
| カ | その他（ ） |  |  | ～ |  |  | 0 | 月 | ア～カ以外の場合
③ |  | 試行対象工期 |  |  |  |  | = | 135 | 日
（２） |  | 真夏日日数について
|  | 項 目 | [5 empty] | 日数 |  | 備考
④ |  | 工期期間中の真夏日 |  |  |  |  | = | 30 | 日 | 計測結果の報告による日数
（３） |  | 真夏日率の算定
⑤ |  | 真夏日率※ | ＝ | 工期期間中の真夏日（④） ÷ 試行対象工期（③） |  |  |  |  | 0.22 |  | → 積算システム入力値（発注者）
※端数処理は、小数点以下3位四捨五入、2位止めとする
＜補足＞ 計測結果資料を合わせて添付すること。
Formulas:
日数 = DATEDIF([期間]-1,H9,"D")
日数 = IF([期間]+H10=0,"",DATEDIF([期間]-1,H10,"D"))
期間が複数ある場合は、行を追加し、様式を修正してください。