## Slide 1: 平成２７年度 第３回富山県公共事業評価委員会
平成27年10月28日
富山県 土木部
資料No.12

## Slide 2
公共事業の進め方（道路整備事業の場合）
①事業計画
地域の現状や将来の展望を基に、事業計画を立案する
②事業説明
地元に対し、事業計画を説明し、ご理解・ご協力を求める
③調査・測量
道路設計のために必要な調査や測量を行う
④道路設計
調査・測量結果をもとに、道路の設計図を作成する
⑤道路計画説明
地元に対し、設計図をもとに詳細な道路計画を説明する
⑥用地測量・建物調査
買収する土地面積、建物の移転費用などを調査・算出する
⑦用地補償交渉
地権者と交渉し、事業用地を譲っていただく
⑧工事の発注
設計図等をもとに工事価格を算出し、入札を行う
⑨工事の施工
設計図、仕様書等をもとに資材を調達し、工事を施工する
⑪完成・供用
工事が完成し、一般の供用を開始する
⑫維持管理
機能維持のためパトロールや点検を行い、適宜補修を行う

## Slide 3
Chart: 
| H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27
河川事業全体事業費（当初予算） | 6386 | 6566.854 | 6670.771 | 5885 | 5506 | 4315 | 3353.553 | 4160.385 | 3627.621 | 2979.08 | 2833.244 | 2596 | 2270.5 | 2175.5 | 2013 | 1780 | 1580 | 1428.201 | 1429 | 2003 | 2088 | 2053
１箇所当たり事業費 | 116.1091 | 121.6084 | 123.5328 | 115.3922 | 119.6957 | 102.7381 | 85.9885 | 101.4728 | 95.4637 | 90.2752 | 94.4415 | 92.7143 | 87.3269 | 90.6458 | 91.5 | 80.9091 | 75.2381 | 68.0096 | 62.1304 | 105.4211 | 116 | 97.7619
河川改修事業費（当初予算）の推移（国庫補助及び交付金。ダムを除く）
年平均 約２,７００百万円（Ｈ２４、Ｈ２５は大規模補正のため除く） Ｈ１０比 ３２％
年平均 １箇所あたり事業費 約１００百万円（Ｈ２４、Ｈ２５は大規模補正のため除く） a
鴨川事業着手
河川事業全体事業費
ピーク時約6,500百万円／年
鴨川事業着手のH13以降 約2,300百万円／年（ピーク時の約35%)
河川事業１箇所あたり事業費（H13以降） 約90百万円／年
鴨川など、近年、ゲリラ豪雨等により市街地で浸水被害が発生した河川に予算を重点配分
鴨川（当初予算） 約165百万円／年
鴨川（補正含む） 約230百万円／年
（設計のみの年度を除く）
H28以降も鴨川への予算の重点配分を図り、１年でも早い事業完成を目指す
河川事業全体事業費（百万円）

## Slide 4
②薬液注入工 厚さ2.0m
2.8m
2.9m
舗装復旧
（海側）
← 魚津港
（山側）
上村木 →
末広町交差点
横断図
① 仮設土留め工
② 薬液注入工（地下水の浸入防止）
③ 掘削工
鴨川放水路工事 平面図
仮設土留め工
鋼矢板Ⅲ型 L=10.5m
ボックスカルバート工
幅2,800×高2,900
第2工区
L=37.1m
朝野工業㈱
第3工区
L=49.5m
㈱関口組
函渠工（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ敷設） L=86.6m
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ ： 幅3,800×高3,000 ～ 幅2,800×高2,900
工 期 ： 平成26年3月31日 ～ 平成27年3月2日
③ 掘削工
⑥ 埋戻工
①仮設土留工
④ ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ敷設
⑤ ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ敷設完了
⑥ 埋戻し工
④、⑤ ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
敷設
鉄道上流区間
A 函渠断面が小さくなる
Ｂ 地下水位が低く、
薬液注入不要となる区間がある
・沿道商店や地域の方々と調整し、施工時の
通行制限について配慮の上、鉄道下流区間
よりも年間施工延長を延ばしたい。
鉄道下流区間 鉄道上流区間
60～80m程度／年 90m程度／年
１年でも早い事業完成を目指す
鴨川放水路 早期事業完成に向けて
鉄道上流区間で
不要となる区間あり

## Slide 5: 鴨川 他事業との関連など
Ｂ
既設断面 W1300×1100
Q＝ 3.57m3/s
集水区域 (金浦雨水幹線分水まで）
121,000m2
鴨川現川流域の1.10m3/sをカット
Ａ
既設断面 W1000×1000
Q＝ 1.54m3/s
集水区域 151,000m2
Ｂ
鴨川現川
魚津港
放流口
分流部
一連区間737m Ｈ２８工事にて完成
凡例
鴨川
鴨川の流域
鴨川放水路
雨水排水Ａの流域
雨水排水Ｂの流域
雨水排水Ｃの流域
雨水排水路
鴨川 早期効果発現の取り組み
N
鴨川放水路
放水路L=2,160m
鴨川
N
国道８号
JR北陸本線
北陸自動車道
Ａ H22接続済
（火の宮町地内）
暫定吐き口
Ｂ H29接続予定
（村木地内）
市道杉野印田線橋梁
■：分水地点
●：主要地点
単位：ｍ3／s
流量配分図
Ａ 約2m3/s
B 約1m3/s
暫定吐き口 約6m3/s
Ｃ 接続調整中
（新金屋地内）
C 1m3/s程度
魚津港暫定吐口 約６m3/s（H19施工済み）
Ａ 雨水排水Ａ 約２m3/s（H22接続済）
Ｂ 雨水排水Ｂ 約１m3/s（H29接続予定）
Ｃ 雨水排水Ｃ 約１m3/s（接続調整中）
⇒暫定吐口排水量＞雨水排水量
雨水排水Ｃ接続後、鉄道上流部と
魚津港付近の放水路整備を同時期に 進めたい

## Slide 6
緊急浸水対策計画策定の取組みについて
緊急浸水対策計画策定事業
○浸水対策の推進体制
鴨川緊急浸水対策計画について（平成27年内 策定予定)
防災訓練
校庭貯留（検討中）
平常時
豪雨時
平常時
豪雨時に一旦雨水を貯留し、水路の負担を軽減
災害時に迅速な対応が行えるよう準備
鴨川の場合、(計画△△m3/s)に対し、○○m3/s流出量が抑制される
浸透ます
市町村が主体となり、河川の流域全体での総合的な浸水対策を策定。県が策定に係る調査費を補助。
雨水の河川等への流出を抑制
排水桝
排水路
水田
豪雨時
平時
溜める
調整板
(排水量を抑える)
水田貯留のイメージ図
水田に降った雨を一時的に溜め、時間をかけて少しずつ水路へ流すことで、流域の浸水被害を軽減
河道掘削
緊急浸水対策計画策定事業
（凡 例）
市街地
宅地
畑
水田
水田貯留の支援・協力（検討中）
浸透施設の設置支援・協力
掘削後
掘削前
現在、検討されている対策（案）
(H27.10.13第2回協議会資料より)
鴨川流域
水田面積：約1.2k㎡

## Slide 7: 地方創生推進基盤整備事業
平成２７年度９月補正予算
（主要県単独事業）
県内各地の魅力ある地域づくりや交流人口の拡大、安心して暮らせるまちづくりを
進めるための
○定住・半定住を推進する地域における道路整備
○中山間地域で安心して人が住み、生活するために必要な道路整備
○集落間ネットワークの維持のために必要な道路整備
農山村地域の魅力の向上を図るための
○農業生産活動の継続・拡充や都市農村交流の促進に資する農業用施設整備
○林業生産活動の継続・拡充や都市山村交流の促進に資する森林整備
道路・河川等災害未然防止対策事業
河川の溢水対策や土砂災害等を未然に防止するための対策、山腹崩壊の予防対策を引き続き、重点的に実施
【今回新設】
土木・農林水産部あわせて９億円
土木・農林水産部
あわせて２億５千万円
昨年の9月補正で新設
もおわきがた
県道 万尾脇方線
（氷見市宇波地内）
灘浦小学校の通学路となっているが、歩道が未整備
歩道整備
一級河川小矢部川水系和田川
（高岡市木津外地内）
流下能力の向上を図るため
の護岸嵩上げ
H24.7浸水状況
農道舗装
県単独農業農村整備事業
（立山町白岩地内）
都市農山村交流活動（農家民泊)の促進を図るため、 農道舗装を実施
定住者受入モデル地域
朝日町（笹川）
宿泊体験・交流施設
県単独治山事業
（富山市小見亀谷地内）
林地・道路の保全を図るための山腹工事