「新世紀とやま文化振興計画（仮称）」の策定スケジュール

平成１７年５～６月　　公募委員の募集・選考

７月４日　　第１回富山県文化審議会（計画策定について諮問）

７月～８月　　県民アンケート調査等の実施

９月６日　　第２回富山県文化審議会

（県民アンケート結果報告、計画骨子案等の審議）

１０月　　芸術文化団体、NPO等ボランティア団体、メセナ企業等から

意見聴取

11月～18年1月　　第３回富山県文化審議会（中間報告（案）について審議）

県議会厚生環境常任委員会へ中間報告

平成１８年１月頃　　　県民の意見を聴く会を開催

パブリック・コメント実施

５月頃　　第４回富山県文化審議会（答申（案）について審議）

答申

策定